## projekt
Projektplanlægning
[7 empty] | Fremhævet periode: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Faktisk |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (efter planen) | [7 empty] | % fuldført (efter planen)
| PLAN | PLAN | FAKTISK | FAKTISK | PROCENT
AKTIVITET | START | VARIGHED | START | VARIGHED | FULDFØRT |  | PERIODER
[6 empty] | Dage |  |  |  | mandag | [5 empty] | tirsdag |  |  |  | onsdag | [5 empty] | torsdag |  |  |  |  | fredag | [5 empty] | mandag
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Brainstorm | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Gantkort | 5 | 2 | 6 | 2 | 100%
Opsæt fælles netværk | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Lokalt netværk | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Opsæt IP | 6 | 1 | 5 | 3 | 100%
Opret brugere | 6 | 3 | 7 | 2
Opret bruger mapper | 8 | 5 | 10 |  | 10%
Oprette grupper | 10 | 5 | 6 | 1 | 100%
Gruppe politiker | 12 | 3 | 13 | 3 | 33%
Dual boot | 7 | 2 | 5 | 1 | 100%
Anti virus | 10 | 3
Firewall | 15 | 2
Trusselsbeskrivelse | 16 | 3
Opdatering | 16 | 1
Scripting | 18 | 3
Kopier 15 min | 18 | 2
Gør netværksdrev tilgængelige | 16 | 5
Fjernskrivebord | 18 | 2
Støttegruppe arbejde | 20 | 2 | 7
Printer | 21 | 1 | 14
Valg af værktøj | 9 | 1 | 9 | 3 | 100%
Opret værktøj disc | 10 | 1
Fremlæggelse | 22 | 9
Powerpoint | 23 | 5
Øve | 28 | 4
Dokumentation | 4 | 28 | 6 | 4 | 11%